## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 自动计划 | 机电总体进度计划 | 458 d? | 2014年12月13日 8:00 | 2016年3月14日 17:00 |  | 1
2 | 是 | 自动计划 | 深化设计 | 144 d | 2015年7月25日 8:00 | 2015年12月15日 17:00 |  | 2
3 | 是 | 自动计划 | 地下冷机房详图深化 | 73 d | 2015年9月20日 8:00 | 2015年12月1日 17:00 |  | 3
4 | 是 | 自动计划 | 材料设备送审 | 144 d | 2015年7月25日 8:00 | 2015年12月15日 17:00 |  | 3
5 | 是 | 自动计划 | 地下部分 | 154 d? | 2015年9月1日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 2
6 | 是 | 自动计划 | 地下通风、空调风系统（含B1夹层）1、2区同时施工 | 111 d | 2015年10月14日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 3
7 | 是 | 自动计划 | B1通风管道加工及安装 | 63 d | 2015年10月14日 8:00 | 2015年12月15日 17:00 |  | 4
8 | 是 | 自动计划 | B1夹层通风管道加工及安装 | 62 d | 2015年10月15日 8:00 | 2015年12月15日 17:00 |  | 4
9 | 是 | 自动计划 | 风管保温及风机房设备安装及管道收尾 | 63 d | 2015年12月1日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 4
10 | 是 | 自动计划 | 空调水管道(含阀门的安装)1、2区同时开始施工 | 154 d | 2015年9月1日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 3
11 | 是 | 自动计划 | B01\夹层空调水管道加工、支架制作、安装 | 92 d | 2015年9月1日 8:00 | 2015年12月1日 17:00 |  | 4
12 | 是 | 自动计划 | 设备机房设备安装 | 32 d | 2015年12月20日 8:00 | 2016年1月20日 17:00 |  | 4
13 | 是 | 自动计划 | 设备机房管道安装 | 66 d | 2015年11月28日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 4
14 | 是 | 自动计划 | 电气系统1、2区同时施工 | 93 d | 2015年11月1日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 3
15 | 是 | 自动计划 | B3、B2桥架安装 | 62 d | 2015年11月1日 8:00 | 2016年1月1日 17:00 |  | 4
16 | 是 | 自动计划 | B01\夹层桥架安装 | 41 d | 2015年11月20日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 4
17 | 是 | 自动计划 | 电缆敷设和管内穿线及测试\绝缘摇测 | 57 d | 2015年12月5日 8:00 | 2016年1月30日 17:00 |  | 4
18 | 是 | 自动计划 | 二次配管及穿线 | 31 d | 2015年11月20日 8:00 | 2015年12月20日 17:00 |  | 4
19 | 是 | 自动计划 | 配电箱柜安装 | 18 d | 2016年1月15日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 4
20 | 是 | 自动计划 | 给排水及消防工程（1、2区同时施工） | 140 d? | 2015年9月15日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 3
21 | 是 | 自动计划 | 给水\排水系统(含阀门安装) | 128 d? | 2015年9月15日 8:00 | 2016年1月20日 17:00 |  | 4
22 | 是 | 自动计划 | 接市政管线施工 | 31 d? | 2015年11月25日 8:00 | 2015年12月25日 17:00 |  | 5
23 | 是 | 自动计划 | B01\夹层给水\排水管道加工、支架制作、保温安装 | 81 d | 2015年10月1日 8:00 | 2015年12月20日 17:00 |  | 5
24 | 是 | 自动计划 | B2-B3给水\排水管道加工、支架制作、保温安装 | 128 d | 2015年9月15日 8:00 | 2016年1月20日 17:00 |  | 5
25 | 是 | 自动计划 | 污水泵安装 | 20 d | 2015年12月22日 8:00 | 2016年1月10日 17:00 |  | 5
26 | 是 | 自动计划 | 消防水管道加工、支架制作、保温安装 | 120 d | 2015年10月5日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 4
27 | 是 | 自动计划 | B2主干、支管管道安装 | 72 d | 2015年10月5日 8:00 | 2015年12月15日 17:00 |  | 5
28 | 是 | 自动计划 | 夹层~B1主管、支管安装 | 93 d | 2015年10月10日 8:00 | 2016年1月10日 17:00 |  | 5
29 | 是 | 自动计划 | 系统打压及保温 | 98 d | 2015年10月10日 8:00 | 2016年1月15日 17:00 |  | 5
30 | 是 | 自动计划 | 消火栓安装 | 15 d | 2016年1月11日 8:00 | 2016年1月25日 17:00 | 28 | 5
31 | 是 | 自动计划 | 机房设备安装 | 18 d | 2016年1月15日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 5
32 | 是 | 自动计划 | 地上部分 | 458 d | 2014年12月13日 8:00 | 2016年3月14日 17:00 |  | 2
33 | 是 | 自动计划 | 1#2#楼机电安装（含10#商业裙房） | 162 d | 2015年10月5日 8:00 | 2016年3月14日 17:00 |  | 3
34 | 是 | 自动计划 | 10#楼L1-L3机电安装 | 120 d | 2015年10月5日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 4
35 | 是 | 自动计划 | 给排水、消防喷淋工程安装 | 93 d | 2015年10月5日 8:00 | 2016年1月5日 17:00 |  | 5
36 | 是 | 自动计划 | 支管及阀部件安装 | 87 d | 2015年10月5日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 6
37 | 是 | 自动计划 | 系统打压试水及保温 | 66 d | 2015年11月1日 8:00 | 2016年1月5日 17:00 |  | 6
38 | 是 | 自动计划 | 末端器具、消火栓安装 | 31 d | 2015年11月30日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 6
39 | 是 | 自动计划 | 暖通空调系统安装 | 103 d | 2015年10月22日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 5
40 | 是 | 自动计划 | 空调支管安装 | 60 d | 2015年10月22日 8:00 | 2015年12月20日 17:00 |  | 6
41 | 是 | 自动计划 | 配合装修末端设备及风口安装 | 32 d | 2016年1月1日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
42 | 是 | 自动计划 | 空调机房、风机房设备安装 | 44 d | 2015年12月20日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
43 | 是 | 自动计划 | 空调机房阀部件安装及收尾 | 30 d | 2016年1月3日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
44 | 是 | 自动计划 | 电气工程安装 | 78 d | 2015年11月16日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 5
45 | 是 | 自动计划 | 桥架安装 | 26 d | 2015年11月25日 8:00 | 2015年12月20日 17:00 |  | 6
46 | 是 | 自动计划 | 二次配管及穿线 | 40 d | 2015年11月16日 8:00 | 2015年12月25日 17:00 |  | 6
47 | 是 | 自动计划 | 配电箱柜安装 | 23 d | 2016年1月10日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
48 | 是 | 自动计划 | 母线及电缆敷设压接和管内穿线及测试\绝缘摇测 | 18 d | 2016年1月15日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 | 45 | 6
49 | 是 | 自动计划 | 配合精装灯具及面板安装 | 63 d | 2015年12月1日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
50 | 是 | 自动计划 | 1#楼机电安装 | 136 d | 2015年10月20日 8:00 | 2016年3月3日 17:00 |  | 4
51 | 是 | 自动计划 | 给排水、消防喷淋工程安装 | 82 d | 2015年10月20日 8:00 | 2016年1月9日 17:00 |  | 5
52 | 是 | 自动计划 | 系统打压及保温 | 52 d | 2015年10月20日 8:00 | 2015年12月10日 17:00 |  | 6
53 | 是 | 自动计划 | 消火栓安装 | 40 d | 2015年12月1日 8:00 | 2016年1月9日 17:00 |  | 6
54 | 是 | 自动计划 | 暖通空调系统安装 | 74 d | 2015年11月20日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 5
55 | 是 | 自动计划 | L4-L8水支管及阀部件安装，层间管道试压 | 30 d | 2015年11月21日 8:00 | 2015年12月20日 17:00 |  | 6
56 | 是 | 自动计划 | L9-L13水支管及阀部件安装，层间管道试压 | 30 d | 2015年12月21日 8:00 | 2016年1月19日 17:00 | 55 | 6
57 | 是 | 自动计划 | L4-L8空调风管、阀部件的制作安装 | 15 d | 2015年12月6日 8:00 | 2015年12月20日 17:00 |  | 6
58 | 是 | 自动计划 | L9-L13空调风管、阀部件的制作安装 | 15 d | 2016年1月18日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 | 57 | 6
59 | 是 | 自动计划 | 风机盘管、空调设备安装及机房管路收尾 | 40 d | 2015年12月10日 8:00 | 2016年1月18日 17:00 |  | 6
60 | 是 | 自动计划 | 系统打压及保温 | 30 d | 2015年12月20日 8:00 | 2016年1月18日 17:00 |  | 6
61 | 是 | 自动计划 | 屋顶风机、水管、冷塔到位时间 | 15 d | 2015年11月30日 8:00 | 2015年12月14日 17:00 |  | 6
62 | 是 | 自动计划 | 屋顶设备\管道安装、施工 | 15 d | 2016年1月15日 8:00 | 2016年1月29日 17:00 | 61 | 6
63 | 是 | 自动计划 | 配合精装修空调末端安装 | 74 d | 2015年11月20日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
64 | 是 | 自动计划 | 电气工程安装 | 124 d | 2015年11月1日 8:00 | 2016年3月3日 17:00 |  | 5
65 | 是 | 自动计划 | L9-L13桥架安装 | 31 d | 2015年11月20日 8:00 | 2015年12月20日 17:00 |  | 6
66 | 是 | 自动计划 | 二次配管及穿线 | 60 d | 2015年11月1日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 6
67 | 是 | 自动计划 | 强电间、机房配电箱柜安装 | 31 d | 2016年2月2日 8:00 | 2016年3月3日 17:00 | 69 | 6
68 | 是 | 自动计划 | L4-屋顶电缆、母线敷设和管内穿线及测试\绝缘摇测 | 69 d | 2015年11月25日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
69 | 是 | 自动计划 | 屋顶桥架安装、配电箱安装压接 | 34 d | 2015年12月30日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
70 | 是 | 自动计划 | 配合精装修灯具、面板安装 | 69 d | 2015年11月25日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
71 | 是 | 自动计划 | 2#楼机电安装 | 116 d | 2015年11月20日 8:00 | 2016年3月14日 17:00 |  | 4
72 | 是 | 自动计划 | 给排水、消防喷淋工程安装 | 74 d | 2015年11月20日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 5
73 | 是 | 自动计划 | L12-L16支管及阀部件安装，层间管道试压 | 25 d | 2015年11月20日 8:00 | 2015年12月14日 17:00 |  | 6
74 | 是 | 自动计划 | 消火栓安装 | 32 d | 2015年12月15日 8:00 | 2016年1月15日 17:00 | 73 | 6
75 | 是 | 自动计划 | 系统打压 | 44 d | 2015年12月20日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
76 | 是 | 自动计划 | 卫生间给排水安装、试压 | 23 d | 2015年12月10日 8:00 | 2016年1月1日 17:00 |  | 6
77 | 是 | 自动计划 | 稳压水箱间设备及管路安装 | 31 d | 2016年1月1日 8:00 | 2016年1月31日 17:00 |  | 6
78 | 是 | 自动计划 | 暖通空调系统安装 | 111 d | 2015年11月25日 8:00 | 2016年3月14日 17:00 |  | 5
79 | 是 | 自动计划 | L12-L16主干管道安装 | 25 d | 2015年11月25日 8:00 | 2015年12月19日 17:00 |  | 6
80 | 是 | 自动计划 | L8-L11支管及阀部件安装，层间管道试压 | 20 d | 2015年11月30日 8:00 | 2015年12月19日 17:00 |  | 6
81 | 是 | 自动计划 | L12-L16支管及阀部件安装，层间管道试压 | 30 d | 2015年12月20日 8:00 | 2016年1月18日 17:00 | 80 | 6
82 | 是 | 自动计划 | 风机盘管、空调设备安装及机房管路收尾 | 28 d | 2016年1月5日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
83 | 是 | 自动计划 | 屋顶风机、水管、冷塔到位时间 | 15 d | 2015年12月1日 8:00 | 2015年12月15日 17:00 |  | 6
84 | 是 | 自动计划 | 屋顶设备\管道安装、打压施工 | 90 d | 2015年12月16日 8:00 | 2016年3月14日 17:00 | 83 | 6
85 | 是 | 自动计划 | 电气工程安装 | 74 d | 2015年11月20日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 5
86 | 是 | 自动计划 | L4-L7桥架安装 | 16 d | 2015年11月20日 8:00 | 2015年12月5日 17:00 |  | 6
87 | 是 | 自动计划 | L8-L11桥架安装 | 16 d | 2015年12月6日 8:00 | 2015年12月21日 17:00 | 86 | 6
88 | 是 | 自动计划 | L12-L16桥架安装 | 20 d | 2015年12月22日 8:00 | 2016年1月10日 17:00 | 87 | 6
89 | 是 | 自动计划 | 二次配管及穿线 | 41 d | 2015年11月20日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 6
90 | 是 | 自动计划 | 强电间、机房配电箱柜安装 | 31 d | 2015年12月30日 8:00 | 2016年1月29日 17:00 |  | 6
91 | 是 | 自动计划 | L4-屋顶电缆、母线敷设和管内穿线及测试\绝缘摇测 | 28 d | 2016年1月5日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
92 | 是 | 自动计划 | 屋顶桥架安装、配电箱安装压接 | 13 d | 2016年1月20日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 | 88 | 6
93 | 是 | 自动计划 | 3#4#楼机电安装（含11#商业裙房） | 424 d | 2014年12月13日 8:00 | 2016年2月9日 17:00 |  | 3
94 | 是 | 自动计划 | 11#楼L1-L3机电安装 | 120 d | 2015年10月5日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 4
95 | 是 | 自动计划 | 给排水、消防喷淋工程安装 | 98 d | 2015年10月5日 8:00 | 2016年1月10日 17:00 |  | 5
96 | 是 | 自动计划 | 支管及阀部件安装 | 77 d | 2015年10月5日 8:00 | 2015年12月20日 17:00 |  | 6
97 | 是 | 自动计划 | 系统打压试水及保温 | 60 d | 2015年11月1日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 6
98 | 是 | 自动计划 | 末端器具、消火栓安装 | 27 d | 2015年12月15日 8:00 | 2016年1月10日 17:00 |  | 6
99 | 是 | 自动计划 | 电气工程安装 | 93 d | 2015年11月1日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 5
100 | 是 | 自动计划 | 桥架安装 | 37 d | 2015年11月30日 8:00 | 2016年1月5日 17:00 |  | 6
101 | 是 | 自动计划 | 二次配管及穿线 | 60 d | 2015年11月1日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 6
102 | 是 | 自动计划 | 配电箱柜安装 | 30 d | 2015年12月30日 8:00 | 2016年1月28日 17:00 |  | 6
103 | 是 | 自动计划 | 母线及电缆敷设压接和管内穿线及测试\绝缘摇测 | 27 d | 2016年1月6日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 | 100 | 6
104 | 是 | 自动计划 | 3#楼机电安装 | 416 d | 2014年12月13日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 4
105 | 是 | 自动计划 | 给排水、消防喷淋工程安装 | 61 d | 2015年11月20日 8:00 | 2016年1月19日 17:00 |  | 5
106 | 是 | 自动计划 | L12-L16支管及阀部件安装，层间管道试压 | 25 d | 2015年11月20日 8:00 | 2015年12月14日 17:00 |  | 6
107 | 是 | 自动计划 | 消火栓安装 | 16 d | 2015年12月15日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 | 106 | 6
108 | 是 | 自动计划 | 稳压水箱间设备及管路安装 | 31 d | 2015年12月20日 8:00 | 2016年1月19日 17:00 |  | 6
109 | 是 | 自动计划 | 暖通空调系统安装 | 64 d | 2015年11月30日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 5
110 | 是 | 自动计划 | L12-L16支管及阀部件安装，层间管道试压 | 64 d | 2015年11月30日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
111 | 是 | 自动计划 | 风机盘管、空调设备安装及机房管路收尾 | 32 d | 2016年1月1日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
112 | 是 | 自动计划 | 屋顶风机、水管、冷塔到位时间 | 15 d | 2015年12月1日 8:00 | 2015年12月15日 17:00 |  | 6
113 | 是 | 自动计划 | 屋顶设备\管道安装、施工 | 30 d | 2016年1月3日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 | 112 | 6
114 | 是 | 自动计划 | 电气工程安装 | 416 d | 2014年12月13日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 5
115 | 是 | 自动计划 | L8-L11桥架安装 | 16 d | 2014年12月13日 8:00 | 2014年12月28日 17:00 |  | 6
116 | 是 | 自动计划 | L12-L16桥架安装 | 20 d | 2015年12月20日 8:00 | 2016年1月8日 17:00 | 115 | 6
117 | 是 | 自动计划 | 二次配管及穿线 | 67 d | 2015年11月20日 8:00 | 2016年1月25日 17:00 |  | 6
118 | 是 | 自动计划 | 强电间、机房配电箱柜安装 | 28 d | 2016年1月5日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
119 | 是 | 自动计划 | L4-屋顶电缆、母线敷设和管内穿线及测试\绝缘摇测 | 32 d | 2016年1月1日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
120 | 是 | 自动计划 | 屋顶桥架安装、配电箱安装压接 | 13 d | 2016年1月20日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 | 116 | 6
121 | 是 | 自动计划 | 4#楼机电安装 | 417 d | 2014年12月20日 8:00 | 2016年2月9日 17:00 |  | 4
122 | 是 | 自动计划 | 给排水、消防喷淋工程安装 | 30 d | 2015年12月5日 8:00 | 2016年1月3日 17:00 |  | 5
123 | 是 | 自动计划 | 消火栓安装 | 30 d | 2015年12月5日 8:00 | 2016年1月3日 17:00 |  | 6
124 | 是 | 自动计划 | 暖通空调系统安装 | 409 d | 2014年12月20日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 5
125 | 是 | 自动计划 | L9-L13水支管及阀部件安装，层间管道试压 | 30 d | 2015年11月28日 8:00 | 2015年12月27日 17:00 |  | 6
126 | 是 | 自动计划 | L9-L13空调风管、阀部件的制作安装 | 15 d | 2014年12月20日 8:00 | 2015年1月3日 17:00 |  | 6
127 | 是 | 自动计划 | 风机盘管、空调设备安装及机房管路收尾 | 23 d | 2016年1月10日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6
128 | 是 | 自动计划 | 屋顶风机、风管到位时间 | 15 d | 2015年12月5日 8:00 | 2015年12月19日 17:00 |  | 6
129 | 是 | 自动计划 | 屋顶设备\管道安装施工 | 28 d | 2016年1月5日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 | 128 | 6
130 | 是 | 自动计划 | 电气工程安装 | 101 d | 2015年11月1日 8:00 | 2016年2月9日 17:00 |  | 5
131 | 是 | 自动计划 | L9-L13桥架安装 | 20 d | 2015年11月30日 8:00 | 2015年12月19日 17:00 |  | 6
132 | 是 | 自动计划 | 二次配管及穿线 | 50 d | 2015年11月1日 8:00 | 2015年12月20日 17:00 |  | 6
133 | 是 | 自动计划 | 强电间、机房配电箱柜安装 | 47 d | 2015年12月10日 8:00 | 2016年1月25日 17:00 |  | 6
134 | 是 | 自动计划 | L4-屋顶电缆、母线敷设和管内穿线及测试\绝缘摇测 | 15 d | 2016年1月26日 8:00 | 2016年2月9日 17:00 | 133 | 6
135 | 是 | 自动计划 | 屋顶桥架安装、配电箱安装压接 | 32 d | 2016年1月1日 8:00 | 2016年2月1日 17:00 |  | 6

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | 4 | 4 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ￥0/h | 0
28
28

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
28
28