## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 自动计划 | 屋面计划（周） | 7 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月31日 17:00 |  | 1
2 | 是 | 自动计划 | 10#屋面 | 5 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月29日 17:00 |  | 2
3 | 是 | 自动计划 | 屋面找平层施工（西） | 2 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月26日 17:00 |  | 3
4 | 是 | 自动计划 | 西侧防水（含防穿刺） | 2 个工作日 | 2015年12月27日 8:00 | 2015年12月28日 17:00 | 3 | 3
5 | 是 | 自动计划 | 隔离层及聚苯板铺设（含保护层） | 1 个工作日 | 2015年12月29日 8:00 | 2015年12月29日 17:00 | 4 | 3
6 | 是 | 自动计划 | 屋面C20砼施工（东） | 1 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月25日 17:00 |  | 3
7 | 是 | 自动计划 | 1#屋面 | 3 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月27日 17:00 |  | 2
8 | 是 | 自动计划 | 北侧屋面隔离层、聚苯板铺设 | 1 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月25日 17:00 |  | 3
9 | 是 | 自动计划 | 北侧屋面C20砼施工（网片铺设） | 1 个工作日 | 2015年12月26日 8:00 | 2015年12月26日 17:00 | 8 | 3
10 | 是 | 自动计划 | 机房层屋面聚苯板铺设 | 1 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月25日 17:00 |  | 3
11 | 是 | 自动计划 | 机房层C20砼施工（含网片铺设） | 1 个工作日 | 2015年12月26日 8:00 | 2015年12月26日 17:00 |  | 3
12 | 是 | 自动计划 | 屋面防水施工（南侧） | 2 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月26日 17:00 |  | 3
13 | 是 | 自动计划 | 聚苯板 隔离层 网片铺设 | 1 个工作日 | 2015年12月26日 8:00 | 2015年12月26日 17:00 |  | 3
14 | 是 | 自动计划 | 屋面C20砼施工 | 1 个工作日 | 2015年12月27日 8:00 | 2015年12月27日 17:00 |  | 3
15 | 是 | 自动计划 | 11#屋面 | 4 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月28日 17:00 |  | 2
16 | 是 | 自动计划 | 防水施工（含防穿刺） | 2 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月26日 17:00 |  | 3
17 | 是 | 自动计划 | 屋面隔离层、聚苯板铺设 | 1 个工作日 | 2015年12月27日 8:00 | 2015年12月27日 17:00 |  | 3
18 | 是 | 自动计划 | 屋面C20砼施工（网片铺设） | 1 个工作日 | 2015年12月28日 8:00 | 2015年12月28日 17:00 | 17 | 3
19 | 是 | 自动计划 | 4#屋面 | 6 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 2
20 | 是 | 自动计划 | 南侧屋面基层清理（含八字角） | 2 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月26日 17:00 |  | 3
21 | 是 | 自动计划 | 南侧屋面防水施工（含防穿刺） | 2 个工作日 | 2015年12月27日 8:00 | 2015年12月28日 17:00 |  | 3
22 | 是 | 自动计划 | 南侧屋面聚苯板铺设·隔离层、 | 1 个工作日 | 2015年12月29日 8:00 | 2015年12月29日 17:00 | 21 | 3
23 | 是 | 自动计划 | 南侧屋面C20砼施工 | 1 个工作日 | 2015年12月30日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 3
24 | 是 | 自动计划 | 2#屋面 | 7 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月31日 17:00 |  | 2
25 | 是 | 自动计划 | 屋面柱墩施工 | 1 个工作日 | 2015年12月25日 8:00 | 2015年12月25日 17:00 |  | 3
26 | 是 | 自动计划 | 屋面基层处理（含八字角） | 2 个工作日 | 2015年12月26日 8:00 | 2015年12月27日 17:00 |  | 3
27 | 是 | 自动计划 | 屋面防水施工（含防穿刺） | 2 个工作日 | 2015年12月28日 8:00 | 2015年12月29日 17:00 | 26 | 3
28 | 是 | 自动计划 | 屋面聚苯板施工 隔离层 网片施工 | 1 个工作日 | 2015年12月30日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 3
29 | 是 | 自动计划 | 屋面C20砼施工 | 1 个工作日 | 2015年12月31日 8:00 | 2015年12月31日 17:00 |  | 3
30 | 是 | 自动计划 | 3#屋面 | 1 个工作日 | 2015年12月30日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 2
31 | 是 | 自动计划 | 基础及垫层施工 | 1 个工作日 | 2015年12月30日 8:00 | 2015年12月30日 17:00 |  | 3

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
屋面计划（周）

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
屋面计划（周）